# МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

# «СРЕДНЯЯ  ШКОЛА № 16»

Отчет об исполнении плана мероприятий по подготовке к введению ФГОС ОВЗ

| № п/п | Мероприятие | Сроки исполнения | Ожидаемые результаты | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативное обеспечение реализации ФГОС |
| 1 | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. | до 01.09.2016 | Созданы приказы и локальные акты, регламентирующие введение ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, размещены на сайте школы. | Директор школы | Разработаны локальные акты и созданы приказы: 1. «Положение о классах инклюзивного образования» (ссылка http://shkola16-ach.ucoz.ru/index/fgos_ovz/0-247); 2. «Положение о ведении личных дел учащихся, обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам»; 3. «Положение о структуре, порядке разработки и утверждении адаптированной ООП НОО» ; 4. «Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме» (ссылка http://shkola16-ach.ucoz.ru/index/psikhologicheskaja_sluzhba/0-94) 5. Приказ №93/8 от 31.08.2017 «О создании психолого-медико-педагогического консилиума»; 6. Приказ №93/7 от 31.08.2016 «Об организации обучения по адаптированным образовательным программам»; 7. Приказ № 65/1 от 02.06.2016 «Об утверждении адаптированных основных образовательных программ начального общего образования с тяжелыми нарушениями речи (АООП НОО ТНР) на 2016 - 2020 учебные года, адаптированной основной образовательной программы для детей с легкой умственной отсталостью (АООП ЛУО) на 2016 - 2020 учебные года; 8. Приказ №134/5 от 22.11.2016 г. «О создании творческой группы по разработке адаптированных образовательных программ для учащихся с умственной отсталостью и тяжелыми нарушениями речи» |
| 2 | Внесение изменений в Устав школы, ООП НОО, корректировка локальных актов (Положение о порядке и формах итоговой аттестации , Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, Положение об индивидуальном учебном плане, Положение о ПМПк, Положение о рабочей программе педагога). | до 01.08.2016 | Внесены изменения в Устав школы, ООП НОО, локальные нормативные акты, сопровождающие введение ФГОС для обучающихся с ОВЗ | Директор школы Заместители директора | 1. В Уставе школы в пунктах 1.18, 1.19, 2.8, 2.9, 3.8, 3.9, 4.19. внесены изменения, необходимые для реализации ФГОС ОВЗ. 2. Внесены изменения в «Положение о порядке и формах итоговой аттестации» (ссылка - http://shkola16-ach.ucoz.ru/index/shkolnye_lokalnye_akty/0-31); 3. Издана новая версия «Порядка обучения учащихся на дому» 31.08.2016 г. (ссылка - http://shkola16-ach.ucoz.ru/index/shkolnye_lokalnye_akty/0-31); 4. Издана новая версия «Положение об индивидуальном учебном плане» 31.08.2016 г. (ссылка - http://shkola16-ach.ucoz.ru/index/shkolnye_lokalnye_akty/0-31); Не выполнено: 1. Корректировка локальных актов - Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; - Положение о рабочей программе педагога. |
| 3 | Разработка рабочих программ по учебным предметам на основе примерных программ, разработка адаптированных программ для обучающихся с ОВЗ | Май-август 2016 г. | Рабочие программы по предметам, адаптированные общеобразовательные программы для детей с задержкой психического развития, для детей с тяжелыми нарушениями речи, для детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью, слабовидящих. | Заместители директора | Создана творческая группа по разработке адаптированных образовательных программ для учащихся с умственной отсталостью (Приказ №134/5 от 22.11.2016); Разработаны адаптированные программы для обучающихся с умственной отсталостью (легкой, умеренной и глубокой). |
| 2. Организационное, информационно-методическое обеспечение ФГОС |  |
| 4 | Размещение информации на сайте школы по вопросам введения ФГОС ОВЗ и УО. Обеспечение публичной отчетности школы о ходе введения ФГОС ОВЗ. | 2016/2017 уч.г. | Постоянно действующий сайт, способствующий распространению опыта работы по введению и реализации ФГОС, предоставление успешных практик инклюзивного образования. | Директор школы Заместители директора | На сайте школы баннер «Инклюзия». На странице размещены документы, регулирующие образование обучающихся с ОВЗ федерального, регионального и школьного уровней (ссылка - http://shkola16-ach.ucoz.ru/index/fgos_ovz/0-247). |
| 5 | Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации ФГОС ОВЗ в начальной школе. Комплектование библиотечного фонда в соответствии с федеральным перечнем учебников | Май-сентябрь 2016 | Корректировка базы данных учебной и учебно-методической литературы, заявка на приобретение литературы, смета | Администрация школы, библиотекарь | Корректировка базы данных учебной и учебно-методической литературы, составлена заявка на приобретение учебников для обучающихся с легкой умственной отсталостью на 2017-2018 учебный год. |
| 6 | Участие в семинарах-совещаниях, педагогических творческих группах городского уровня по вопросам реализации ФГОС ОВЗ и УО. | 2016/2017 уч.г. | Обобщенный опыт, повышение профессиональной компетентности | Заместители директора | Участие в семинарах узких специалистов в течение 2016-2017 учебного года (по плану управления образования); Участие в заседаниях творческой группы по введению и реализации ФГОС ОВЗ (МБОУ «СШ №12»), семинаре «Введение ФГОС НОО ОВЗ»; |
| 3. Выстраивание оценки качества для реализации ФГОС |  |
| 7 | Проведение и анализ контрольно-измерительных процедур ЦОКО освоения ООП НОО: - входная диагностика обучающихся 1- х классов 2016-2017 учебного года; - диагностика результатов освоения ООП НОО по итогам обучения в 1 классах. -интерпретация результатов обследования в конце 2016/2017 уч.года, определение образовательного маршрута для детей «группы риска»; | Сентябрь 2016 г. Май 2017 г. | Анализ результатов мониторинга, разработка предложений по повышению качества реализации ФГОС НОО в 2017-2018 учебном году | Заместители директора | По результатам стартовой и итоговой диагностики ЦОКО определена группа учащихся, испытывающих проблемы в адаптации, с низкой учебной мотивацией, с задержкой в развитии психических процессов. Родители ознакомлены с результатами диагностик. Учащиеся «группы риска» обследованы узкими специалистами, некоторым обучающимся рекомендовано обратиться в территориальную ПМПК |
| 8 | Разработка контрольно-измерительных материалов для оценки результатов освоения образовательных программ НОО ОВЗ | Март-май 2017 | Анализ результатов мониторинга, составление рекомендаций для педагогов | Заместители директора | Создана база контрольных работ по основным предметам учебного плана для обучающихся с ЗПР, ТНР и УО. |
| 4. Кадровое обеспечение |  |
| 9 | Переподготовка педагогов по теме "Обучение учащихся с ОВЗ в условиях общеобразовательной школы" | 2016/2017 | Прошли переподготовку не менее 2 педагогов, работающих с детьми с ОВЗ | Директор школы Заместители директора | - Прошли курсовую подготовку 10 учителей основного общего образования, 1 учитель начального общего образования. Таким образом, 40 педагогов прошли курсовую подготовку по теме "Обучение учащихся с ОВЗ в условиях общеобразовательной школы"; - Заключены контракты на переподготовку 3 педагогов АНО ВО "МИСАО" по направлению «Олигофренопедагогика и олигофренопсихология. Обучение и развитие детей с нарушением интеллекта в условиях реализации ФГОС (288 часов)» по заочной форме обучения. |
| 10 | Участие педагогов в семинарах, вебинарах и круглых столах по проблемам обучения и создания условий для учащихся с ОВЗ | 2016/2017 | Обобщенный опыт, повышение профессиональной компетентности | Администрация школы, учителя | Участие в семинарах узких специалистов в течение 2016-2017 учебного года (по плану управления образования); Участие в заседаниях творческой группы по введению и реализации ФГОС ОВЗ (МБОУ «СШ №12»), семинаре «Введение ФГОС НОО ОВЗ»; |
| 5. Материально-техническое обеспечение реализации ФГОС |  |
| 11 | Анализ материально-технической базы школы с учетом обеспечения условий реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ | Май-сентябрь 2016 г. | План закупок, смета | Директор школы Заместители директора | В программу развития школы внесен проект «Школа доступная всем». Составлена смета расходов для реализации программы на 2017-2020 годы. Составлен план адаптации объекта для обучающихся с ОВЗ. |

Директор МБОУ «СШ № 16»                                                                                                                                       С.В. Ятченя

# МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

# «СРЕДНЯЯ  ШКОЛА № 16»

Аналитическая справка о реализации ФГОС ОВЗ

В 2016-2017 учебном году в МБОУ "СШ № 16" на начало года обучалось – 29, на конец года -  45 учащихся с ОВЗ по адаптированным и общеобразовательным программам.  Основанием для обучения по адаптированным образовательным программам являлись следующие документы: заключение ПМПК, справка о домашнем обучении  и заявление родителей.

Реализовывались следующие адаптированные программы:: "Адаптированная программа для детей с задержкой психического  развития", " «Адаптированная программа  для детей с тяжелыми нарушениями речи», «Адаптированная программа для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата», «Адаптированная программа для детей с нарушением зрения», «Адаптированная программа для детей с иными нарушениями», «Адаптированная программа для детей с легкой умственной отсталостью», «Адаптированная программа для детей с умеренной умственной отсталостью» (домашнее обучение) и «Адаптированная программа для детей с глубокой умственной отсталостью» (домашнее обучение).

1. Осуществляется коррекция локальной нормативной базы, регламентирующей реализацию в 2016-2017 учебном году ФГОС ОВЗ. Разработаны локальные акты и созданы приказы:

- «Положение о классах инклюзивного образования» (ссылка http://shkola16-ach.ucoz.ru/index/fgos_ovz/0-247);

- «Положение о ведении личных дел учащихся, обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам»;

- «Положение о структуре, порядке разработки и утверждении адаптированной ООП НОО» ;

- «Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме» (ссылка http://shkola16-ach.ucoz.ru/index/psikhologicheskaja_sluzhba/0-94);

- Приказ №93/8 от 31.08.2016 «О создании психолого-медико-педагогического консилиума»;

- Приказ №93/7 от 31.08.2016 «Об организации обучения по адаптированным образовательным программам»;

- Приказ № 65/1  от 02.06.2016  «Об утверждении адаптированных основных образовательных  программ начального общего образования с тяжелыми нарушениями речи (АООП НОО ТНР) на 2016 - 2020 учебные года, адаптированной основной образовательной программы  для детей с легкой умственной отсталостью (АООП ЛУО) на 2016 - 2020 учебные года;

- Приказ №134/5 от 22.11.2016 г. «О создании творческой группы по разработке адаптированных образовательных программ для учащихся с умственной отсталостью и тяжелыми нарушениями речи» ;

- В Уставе школы в пунктах 1.18, 1.19, 2.8, 2.9, 3.8, 3.9, 4.19. внесены изменения, необходимые для реализации ФГОС ОВЗ.

- Внесены изменения в «Положение о порядке и формах итоговой аттестации» (ссылка - http://shkola16ach.ucoz.ru/index/shkolnye_lokalnye_akty/0-31);

- Издана новая версия «Порядка обучения учащихся на дому» 31.08.2016 г. (ссылка - http://shkola16ach.ucoz.ru/index/shkolnye_lokalnye_akty/0-31);

- Издана новая версия  «Положение об индивидуальном учебном плане» 31.08.2016 г. (ссылка - http://shkola16ach.ucoz.ru/index/shkolnye_lokalnye_akty/0-31).

В 2017-2018 учебном году необходимо продолжить корректировку нормативной базы школы. До 1 сентября 2017 года необходимо внести изменения в следующие локальные акты: «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся»; «Положение о рабочей программе педагога», «О ведении классного журнала».

2. В школе создаются условия, обеспечивающие реализацию адаптированной общеобразовательной программы в соответствии с ФГОС ОВЗ:

- в штат специалистов МБОУ «СШ №16», реализующих ФГОС начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья входят: учителя начальных классов (5 учителей), учитель - логопед, учитель-дефектолог (2 педагога), педагог-психолог (2 педагога), педагог дополнительного образования, социальный педагог, учитель музыки, учитель физической культуры. Специалисты имеют высшее профессиональное образование  и средне-специальное образование. 100% педагогов, работающих в первых классах, прошли курсы повышения квалификации по теме «Организация образовательной деятельности в условиях СФГОС школьного образования.

Всего в МБОУ «СШ №16» работает  56 педагогов, из них 42 (75%) учителя, реализуют адаптированные общеобразовательные программы начального общего и основного общего образования. 32 (57%) педагога, прошли курсовую подготовку по данному направлению. В перспективный план курсовой подготовки  на 2017-2020 включено обучение 17 учителей (30%).  В 2017 – 2018 учебном году запланирована переподготовка 3 педагогов  по специальности «Олигофренопедагог».

- учителя участвуют в семинарах, вебинарах,   днях открытых дверей, проводимых  пилотными площадками и специалистами;

- в школе работает творческая группа по разработке адаптированных программ для обучающихся с ТНР (1 класс) и обучающихся с интеллектуальными нарушениями под руководством учителя-дефектолога Скворцовой Ж.Г.;

- разработаны адаптированные программы для обучающихся с умственной отсталостью (легкой, умеренной и глубокой);

- ежеквартально происходит корректировка базы данных учебной и учебно-методической литературы, составлена заявка на приобретение учебников для обучающихся с легкой умственной отсталостью на 2017-2018 учебный год;

- в программу развития школы внесен проект «Школа  доступная всем». Составлена смета расходов для реализации программы  на 2017-2020 годы;

- санитарно-гигиеническое благополучие образовательной среды (условия физического воспитания, обеспеченность горячим питанием, наличие медицинского кабинета) соответствует требованиям.

3. Информационная открытость образовательной организации:

- на странице размещены документы, регулирующие образование обучающихся с ОВЗ федерального, регионального и школьного уровней;

- размещен мониторинг оценки условий реализации ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ, ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

Таким образом, в следующем учебном году необходимо:

- продолжить изучение и формирование нормативно-правовой базы;

- оснастить школьные библиотеки необходимой литературой для обучения детей с умственной отсталостью, расстройством; аутического спектра, а также оборудования для детей слабовидящих, слепых, слабослышащих;

- повысить долю учителей имеющих специальную подготовку для работы с детьми с ОВЗ;

- продолжить работу  по участию в курсах повышения квалификации касающихся введения ФГОС детей с ОВЗ в 2017-2018 году. Планируется проучить 17 человек на курсах повышения квалификации и 3 человека обучить по специальности «Олигофренопедагог»;

- продолжать  систематическую работу по информационному обеспечению;

- улучшить материально-техническую базу школы в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ (установить пандус на входе в школу, обеспечить контрастной маркировкой дверные проемы, лестничные пролеты, приобрести тактильные наклейки на ручки дверей кабинетов).

Директор МБОУ «СШ № 16»                                                                                                                                       С.В. Ятченя