# МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 	ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

# «СРЕДНЯЯ  ШКОЛА № 16»

План создания условий для реализации ФГОС  НОО ОВЗ и УО

| № п/п | Мероприятие | Сроки исполнения | Результаты | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативное обеспечение реализации ФГОС |
| 1 | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. | до 01.09.2016 | Созданы приказы и локальные акты, регламентирующие введение ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, размещены на сайте школы. | Директор школы |
| 2 | Внесение изменений в Устав школы, ООП НОО, корректировка локальных актов (Положение о порядке и формах итоговой аттестации , Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, Положение об индивидуальном учебном плане, Положение о ПМПк, Положение о рабочей программе педагога). | до 01.08.2016 | Внесены изменения в Устав школы, ООП НОО, локальные нормативные акты, сопровождающие введение ФГОС для обучающихся с ОВЗ | Директор школы Заместители директора |
| 3 | Разработка рабочих программ по учебным предметам на основе примерных программ, разработка адаптированных программ для обучающихся с ОВЗ | Май-август 2016 г. | Рабочие программы по предметам, адаптированные общеобразовательные программы для детей с задержкой психического развития, для детей с тяжелыми нарушениями речи, для детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью, слабовидящих. | Заместители директора |
| 2. Организационное, информационно-методическое обеспечение ФГОС |
| 4 | Размещение информации на сайте школы по вопросам введения ФГОС ОВЗ и УО. Обеспечение публичной отчетности школы о ходе введения ФГОС ОВЗ. | 2016/2017 уч.г. | Постоянно действующий сайт, способствующий распространению опыта работы по введению и реализации ФГОС, предоставление успешных практик инклюзивного образования. | Директор школы Заместители директора |
| 5 | Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации ФГОС ОВЗ в начальной школе. Комплектование библиотечного фонда в соответствии с федеральным перечнем учебников | Май-сентябрь 2016 | Корректировка базы данных учебной и учебно-методической литературы, заявка на приобретение литературы, смета | Администрация школы, библиотекарь |
| 6 | Участие в семинарах-совещаниях, педагогических творческих группах городского уровня по вопросам реализации ФГОС ОВЗ и УО. | 2016/2017 уч.г. | Обобщенный опыт, повышение профессиональной компетентности | Заместители директора |
| 3. Выстраивание оценки качества для реализации ФГОС |
| 7 | Проведение и анализ контрольно-измерительных процедур ЦОКО освоения ООП НОО: - входная диагностика обучающихся 1- х классов 2016-2017 учебного года; - диагностика результатов освоения ООП НОО по итогам обучения в 1 классах. -интерпретация результатов обследования в конце 2016/2017 уч.года, определение образовательного маршрута для детей «группы риска»; | Сентябрь 2016 г. Май 2017 г. | Анализ результатов мониторинга, разработка предложений по повышению качества реализации ФГОС НОО в 2017-2018 учебном году | Заместители директора |
| 8 | Разработка контрольно-измерительных материалов для оценки результатов освоения образовательных программ НОО ОВЗ | Март-май 2017 | Анализ результатов мониторинга, составление рекомендаций для педагогов | Заместители директора |
| 4. Кадровое обеспечение |
| 9 | Переподготовка педагогов по теме "Обучение учащихся с ОВЗ в условиях общеобразовательной школы" | 2016/2017 | Прошли переподготовку не менее 2 педагогов, работающих с детьми с ОВЗ | Директор школы Заместители директора |
| 10 | Участие педагогов в семинарах, вебинарах и круглых столах по проблемам обучения и создания условий для учащихся с ОВЗ | 2016/2017 | Обобщенный опыт, повышение профессиональной компетентности | Администрация школы, учителя |
| 5. Материально-техническое обеспечение реализации ФГОС |
| 12 | Анализ материально-технической базы школы с учетом обеспечения условий реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ | Май-сентябрь 2016 г. | План закупок, смета | Директор школы Заместители директора |

В 2015-2016 уч.г. в МБОУ "СШ № 16" обучалось 40 учащихся с ОВЗ по адаптированным и общеобразовательным программам.  Основание: заключения ПМПК  и заявление родителей. Реализовывались следующие адаптированные программы: "Адаптированная программа для детей с задержкой психического  развития", " «Адаптированная программа  для детей с тяжелыми нарушениями речи», «Адаптированная программа для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата», «Адаптированная программа для детей с нарушением зрения»  и «Адаптированная программа для детей со сложными дефектами».  Школа укомплектована специалистами: учителем-логопедом, учителем – дефектологом,  педагогами – психологами, социальными педагогами.

В течение учебного года в школе работала творческая группа по подготовке к введению ФГОС НОО ОВЗ под руководством учителя начальных классов Панченко Н.Н.  Группа знакомилась с нормативной базой реализации ФГОС ОВЗ, вносили изменения. Результат представляли на городской группе. Участники группы изучали методические рекомендации, работали с материалами, предоставленными сайтом  http://fgosovz24.ru. Составляли адаптированные программы, в соответствии с данными рекомендациями. Результат: рекомендации по внесению изменений в Устав ОУ,  разработаны и утверждены адаптированные программы для детей с ЗПР, ТНР и сложными дефектами.

Учитель-дефектолог Скворцова Ж.Г. являлась участником городской творческой группы по информационному обеспечению реализации ФГОС ОВЗ, руководитель – Стальмакова Л.Н. Члены группы собрали материал по разным категориям детей, составили рекомендации для учителей и родителей. Материал представили в виде памятки.

В 2015-2016 уч.году 8 учителей начальной школы прошли курсы повышения квалификации по реализации ФГОС ОВЗ, таким образом 100% учителей начальных классов проучены по данной теме. Учителя участвуют в семинарах, вебинарах,   днях открытых дверей, проводимых  пилотными площадками и специалистами.

Учителя и узкие специалисты проводят диагностику, в результате которой выявляют группу детей, которым необходимо дальнейшее обследование специалистами ТПМПК и КПМПК для изменения образовательного маршрута.

Составлена заявка на улучшение  материально-технической базы школы с учетом обеспечения условий реализации ФГОС для обучающихся  с ОВЗ, которая внесена в Программу развития школы на 2016-2020 годы. Выпущена версия сайта школы для слабовидящих.

Дефициты:1. Мало учителей, имеющих специальное образование для работы с детьми с ОВЗ

2. Из-за устоявшихся стереотипов, нехватки времени не все учителя готовы работать в творческих группах, делиться опытом, участвуя в семинарах и конференциях разного уровня.

3. Локальные акты по введению ФГОС ОВЗ в школе находятся на стадии разработки и не выставлены на сайт ОУ.

Таким образом в следующем учебном году необходимо  разработать и внести изменения в локальные акты школы регламентирующих введение ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, выставить на сайт организации информацию по введению ФГОС ОВЗ, повысить долю учителей имеющих специальную подготовку для работы с детьми с ОВЗ. Улучшить материально-техническую базу школы в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ.

Директор 			________________________ / Клыкова Н.П.